أمثلة عملية لسجل المخاطر والفرص (Risk & Opportunity Register)

تطبيقا للبند (6.1: التعامل مع المخاطر والفرص) في مواصفة الآيزو 9001، إليك أمثلة حقيقية مصممة خصيصا لواقع “جمعية البر بصبيا”، مع احتساب النتيجة حسب المعادلة: (الاحتمالية × الشدة = النتيجة).

💡 توضيح التقييم: - النتيجة من (1 إلى 6): خطر منخفض (مقبول). - النتيجة من (8 إلى 14): خطر متوسط (يحتاج متابعة وتخفيف). - النتيجة من (15 إلى 25): خطر عالي جدا (يتطلب تدخلا فوريا وإجراء تصحيحيا).

🛑 أولا: أمثلة واقعية على المخاطر

1. خطر مالي (Financial Risk)

- اسم الخطر: تراجع مفاجئ في حجم التبرعات بسبب انكماش اقتصادي أو تغير توجهات المانحين، مما يهدد استمرارية المشاريع الأساسية (مثل كفالة الأيتام).

- التقييم: احتمالية (3) × شدة التأثير (5) = النتيجة (15) - خطر عالي.

- خطة التخفيف المعتمدة:

- تنويع مصادر الدخل عبر إطلاق مشروع “وقف استثماري” يدر عائدا ثابتا للجمعية.

- إطلاق منصة تبرعات رقمية لتوسيع شريحة المتبرعين من الأفراد (Micro-donations).

- المسؤولية: إدارة تنمية الموارد المالية.

- حالة الخطر الحالية: 🟡 تحت السيطرة (المشاريع الوقفية قيد الإنشاء).

2. خطر تقني (Technical Risk)

- اسم الخطر: تعطل خوادم “نظام رافد التقني” أو تعرضها لاختراق سيبراني، مما يؤدي لفقدان بيانات المستفيدين الحساسة (أرقام هويات، بيانات بنكية).

- التقييم: احتمالية (2) × شدة التأثير (5) = النتيجة (10) - خطر متوسط.

- خطة التخفيف المعتمدة:

- تفعيل النسخ الاحتياطي التلقائي (Cloud Backup) يوميا في مواقع جغرافية مختلفة.

- إلزام جميع الموظفين بتفعيل المصادقة الثنائية (2FA) للدخول لنظام رافد.

- المسؤولية: إدارة تقنية المعلومات التقنية (IT).

- حالة الخطر الحالية: 🟢 مغلق (تم تطبيق النسخ السحابي والمصادقة مسبقا).

3. خطر تشغيلي (Operational Risk)

- اسم الخطر: تأخر أو فشل إيصال المساعدات العينية (السلال الغذائية) للمستفيدين في القرى البعيدة بسبب نقص سيارات النقل المبردة أو غياب المتطوعين.

- التقييم: احتمالية (4) × شدة التأثير (4) = النتيجة (16) - خطر عالي.

- خطة التخفيف المعتمدة:

- توقيع عقود شراكة (SLA) مع شركات التوصيل المحلية (مثل مرسول أو شركات الخدمات اللوجستية) لتوريد سيارات إضافية وقت المواسم (رمضان، الأعياد).

- تطوير قاعدة بيانات المتطوعين في رافد وإرسال رسائل استدعاء آلية.

- المسؤولية: إدارة المشاريع وخدمات المستفيدين.

- حالة الخطر الحالية: 🔴 مفتوح (جاري التفاوض مع شركات لوجستية).

4. خطر سمعة (Reputational Risk)

- اسم الخطر: قيام مستفيد غاضب بنشر شكوى في وسائل التواصل الاجتماعي تدعي المحسوبية في توزيع المساكن أو المساعدات المالية.

- التقييم: احتمالية (3) × شدة التأثير (4) = النتيجة (12) - خطر متوسط.

- خطة التخفيف المعتمدة:

- ربط صرف المساعدات بنقاط الاستحقاق الآلية (معادلة تقييم الحالة) في “نظام رافد” لإلغاء التدخل البشري وتقليل التحيز.

- توفير بوابة شکاوى إلكترونية شفافة يتلقاها “مدير الجودة” مباشرة لحل المشكلة قبل تفاقمها للعلن.

- المسؤولية: إدارة العلاقات العامة / إدارة المستفيدين.

- حالة الخطر الحالية: 🟡 تحت السيطرة (تم تطبيق حوكمة الاستحقاق في النظام).

🌟 ثانيا: أمثلة واقعية على الفرص (Opportunities)

(الفرص تقيم من حيث العائد المرجو بدلا من شدة الضرر)

1. فرصة تقنية وتشغيلية

- اسم الفرصة: استغلال أتمتة نظام “رافد التقني” للربط التقني المباشر (الربط البرمجي) مع الجهات الحكومية (مثل أهلية حساب المواطن، الضمان الاجتماعي).

- العائد المرجو: تقليص مدة دراسة حالة المستفيد من (7 أيام) إلى (ساعة واحدة) وتقليل الورق للصفر.

- خطة استغلال الفرصة: التواصل مع مزودي البيانات الحكومية لطلب صلاحيات الربط التقني لتحديث بيانات المستفيدين حيا داخل رافد.

- المسؤولية: الإدارة التنفيذية / تقنية المعلومات.

- حالة الفرصة: 🔴 مفتوحة (قيد الدراسة والبحث).

2. فرصة مالية وسمعة

- اسم الفرصة: الحصول على شهادة الآيزو 9001:2015 الرقمية.

- العائد المرجو: رفع تصنيف الجمعية لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مما يفتح للجمعية أولوية في الحصول على المنح الحكومية وتبرعات كبار المانحين وشركات القطاع الخاص (المسؤولية المجتمعية CSR).

- خطة استغلال الفرصة: استكمال إجراءات التدقيق الخارجي بعد اعتماد سياسات العمل الرقمي.

- المسؤولية: مدير الجودة / العلاقات العامة.

- حالة الفرصة: 🟡 تحت التنفيذ (نحن في هذه الخطوة الآن!).