خطة اجتماعات ونقاشات الجودة (الآيزو Communication Plan)

جمعية البر بصبيا - الإصدار الرقمي (رافد التقني)

تعتبر هذه الخطة خارطة طريق لمدير الجودة لإدارة النقاشات وتوجيه الاجتماعات مع الإدارة العليا، مدراء الإدارات، وعموم الموظفين لضمان تبني ثقافة الجودة بنجاح وسلاسة.

📅 الاجتماع الأول: تدشين مشروع الجودة (القيادة العليا ومدراء الإدارات)

الهدف: كسب التزام الإدارة العليا، توحيد الرؤية حول التحول الرقمي للجودة، وتوزيع المسؤوليات القيادية. المدة المقترحة: 60 - 90 دقيقة. المستهدفون: المدير التنفيذي، مدراء الإدارات، ومسؤول التقنية.

📋 جدول الأعمال (Agenda):

- الافتتاحية (10 دقائق):

- كلمة المدير التنفيذي عن أهمية الأيزو للجمعية وتأثيرها على استدامة الدعم والموثوقية.

- عرض الرؤية الجديدة (15 دقيقة - يقدمها مدير الجودة):

- شرح مبدأ “الجودة الرشيقة (Lean الآيزو)”: لا ورق، لا تعقيد، رافد هو الأساس.

- استعراض سريع لسياسة الجودة وميثاق الإدارة العليا.

- دور مدراء الإدارات (20 دقيقة):

- شرح مصفوفة الصلاحيات واعتمادها في النظام.

- مسؤولية كل مدير في متابعة فريقه عبر لوحات القياس في رافد للتأكد من الالتزام بالإجراءات.

- مناقشة مبدئية لسجل المخاطر وكيفية تحديد المخاطر في كل إدارة مبكرا.

- الخطوات التقنية القادمة (10 دقائق):

- استعراض النماذج المطلوب برمجتها في رافد (الشكاوى، الإجراء التصحيحي، تقييم الموردين).

- تكليف إدارة التقنية بالتواصل مع شركة رافد للتنفيذ.

- القرارات الختامية (5 دقائق):

- إعلان الانطلاق الرسمي للمشروع.

- اعتماد وثيقة الدليل الاسترشادي القيادي كمرجع لكل مدير.

📅 الاجتماع الثاني: ورشة عمل “الجودة في مهامي” (لكل إدارة على حدة)

الهدف: تبسيط المفاهيم للموظفين التنفيذيين وربط الجودة بمهامهم اليومية في نظام رافد. المدة المقترحة: 45 دقيقة لكل إدارة. المستهدفون: الموظفون والباحثون الاجتماعيون (بقيادة مدير الإدارة المباشر وتيسير مدير الجودة).

📋 جدول الأعمال (Agenda):

- تبديد المخاوف (10 دقائق):

- التأكيد على أن الأيزو لم يأت ليزيد العبء أو المراقبة البيروقراطية، بل لتنظيم العمل واعتراف بجهودهم إلكترونيا.

- “الجودة ببساطة هي أن ننجز المعاملة في رافد بشكل صحيح من المرة الأولى”.

- شرح دور الموظف (15 دقيقة):

- توزيع (الملخص المبسط للجودة - ) وشرحه باختصار.

- توضيح أهمية “عدم تخطي مسارات العمل” في رافد، وأن النظام هو الحامي لهم وللمستفيد.

- تنبيه الباحثين لسياسة حماية المستفيدين .

- الإبلاغ عن الأخطاء والتحسين (10 دقائق):

- شرح مفهوم “الإجراء التصحيحي”: الخطأ فرصة للتحسين وليس لمعاقبة الموظف.

- كيف يمكن للموظف اقتراح تحسين في شاشة من شاشات رافد لتسريع العمل.

- نقاش مفتوح (10 دقائق):

- الاستماع لأبرز العقبات التقنية أو الإجرائية التي يواجهها الموظفون يوميا وتسجيلها كفرص تحسين (Opportunities).

📅 التوجيه اليومي: إطلاق خطة “كبسولات الجودة” (لكافة المنسوبين)

الهدف: المحافظة على الزخم ونشر الثقافة بجرعات خفيفة ومستمرة. الآلية والتنفيذ: 1. تدشين ملف التوعية: تسليم ملف الآيزوawarenessfinal_v3.csv (الواتساب) لمسؤول التقنية/الاتصال. 2. الجدولة: برمجة إرسال رسالة واحدة كل يوم (أو يومين) على “قروب الواتساب” الخاص بموظفي الجمعية. 3. شاشات العرض: وضع سياسة الجودة، ومبادئها كخلفيات شاشة لأجهزة الكمبيوتر في المكاتب، أو على الشاشات التلفزيونية في صالة المراجعين.

📅 الاجتماع الثالث: تقييم الجاهزية (قبل التدقيق الخارجي بـ 3 أسابيع)

الهدف: التأكد من إغلاق الفجوات والتدريب على كيفية الإجابة على أسئلة المدقق. المدة المقترحة: 60 دقيقة. المستهدفون: فريق القيادة والموظفون المعنيون بالمقابلات مع المدقق.

📋 جدول الأعمال (Agenda):

- استعراض نتائج التدقيق الداخلي: (بناء على تقرير ) وما تم إنجازه لإغلاق حالات عدم المطابقة المكتشفة.

- تأكيد الاعتماد الرقمي: التأكد من إتلاف/إبعاد أي دفاتر ونماذج ورقية قديمة من المكاتب.

- محاكاة التدقيق :

- توجيه أسئلة سريعة للمدراء من ملف (Q&A - ) لتدريبهم على استحضار الإجابات الواثقة المربوطة بنظام رافد.

- التوجيهات النفسية والختامية:

- الترحيب بالمدقق كشريك للتحسين، والرد بوضوح وثقة: “تفضل، هذا السجل موجود في نظام رافد”.